Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2

имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.

Приказ

14.01.2025 г.                                                                                                 № 20

Об утверждении Дорожной карты

по реализации проекта

«Инженерный класс технологического профиля»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту по реализации и развитию проекта «Инженерный класс технологического профиля»  в 2025-2026 учебном году» (Приложение 1).

- Куратору проекта «Инженерный класс технологического профиля»   заместителю директора по УВР Кислинской М.В. ознакомить коллектив школы с планом  работы.

- Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                              /О.В.Данилова/

Приложение 1

Дорожная карта по реализации и развитию проекта «Инженерный класс технологического профиля»  на базе МБОУ Кубинская СОШ № 2

в 2025-2026 учебном году

| № |  | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию инженерного класса технологического профиля |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мониторинг социального заказа на выявление востребованности инженерных профессий | Январь - май | Куратор проекта, классные руководители | Проведено анкетирование родителей, выявлена востребованность |
| 2 |  | Мониторинг материально – технической базы, программного обеспечения и кадрового потенциала в системе среднего и дополнительного образоваия. | Март | Куратор проекта, руководитель ШМО математического и естественно – научного цикла | - проведена инвентаризация материально – технических ресурсов -оснащение кабинетов «Точка роста» - определено недостающее оснащение |
| 3 |  | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта «Инженерный класс технологического профиля» | апрель | Директор школы | Приказ директора школы |
| 4 |  | Подготовка нормативно – правовой документации | июнь - август | Куратор проекта | Обновлена нормативно – правовая документация проекта |
| 5 |  | Разработка организационных документов по реализации проекта (дорожная карта) | июнь | Куратор проекта | Разработана дорожная карта по реализации и развитию проекта «Инженерный класс технологического профиля» |
| 6 |  | Заключение договоров (соглашений) сетевого Взаимодействия. | до 01.09.2025 | Директор школы | Договоры (соглашения) сетевого взаимодействия |
| 7 |  | Утверждение рабочих программ и календарно – тематического планирования | до 01.09.2025 | Педагоги школы, руководители ШМО | Утверждены рабочие программы (предметов, углубленного изучения) и календарно – тематическое планирование |
| 8 |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ, плана мероприятий внеурочной деятельности | до 01.09.2025 | Педагоги школы, руководители ШМО | Утверждены рабочие программы |
| 9 |  | Комплектование «Инженерного класса» | до 01.09.2025 | Директор школы, зам директора по УВР | Сформирован инженерный класс |
| 10 |  | Освещение реализации проекта «Инженерный класс» на официальном сайте школы, в социальных сетях | ежемесячно | Ответственный за сайт школы. | Публикации на официальном сайте школы, в социальных сетях |
| 2. Мероприятия для обучающихся инженерных классов технологического профиля |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказов: - об открытии и функционировании инженерного класса технологического профиля; - о зачислении обучающихся в инженерный класс |  | до 01.09.2025 | Директор школы | Приказы ОО |
| 2 | Реализация учебных занятий в соответствии с учебным планом |  | В течение учебного года | Зам. директора по УВР | Проведение учебных занятий |
| 3 | Организация участия в олимпиадном движении (всероссийской олимпиаде и подмосковной олимпиаде школьников по отдельным предметам) |  | в течение учебного года | Методист школы, учителя | Увеличение доли призёров и победителей муниципального и регионального этапа ВОШ , ПОШ |
| 4 | Организация участия школьников в специальных проектах и перечнях олимпиад, утвержденных приказом Минпросвещения РФ |  | в течение учебного года | Методист школы, учителя | Информационные письма Минпросвещения РФ, МО МО, управления образования |
| 5 | Организация участия школьников в Школе Фоксфорд олимпиадной подготовки по физике и математике |  | в течение учебного года | Методист школы, учителя | Подготовка школьников к олимпиадам из перечня Минпросвещения РФ, разбор решений прошлогодних заданий олимпиад |
| 6 | Организация участия школьников в научно – практической конференции «Луч» |  | февраль – апрель 2026 года | Куратор проекта, наставники, учителя | Защита проектов на заседании научного общества «Луч» |
| 7 | Организация участия школьников в конкурсах творческих проектных и исследовательских работ |  | в течение учебного года | Куратор проекта, наставники, учителя |  |
| 8 | Участие школьников в Днях открытых дверей и профориентационные встречи в ВУЗ, ССУЗ, профориентационные экскурсии на предприятия- партнеры. |  | в течение учебного года | Куратор проекта, учителя, | Знакомство школьников с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в ССУЗы и ВУЗы |
| 9 | Организация образовательного экскурсионного тура по кафедрам и лабораториям университета Дубна |  | в течение учебного года | Куратор проекта, наставники, учителя, | Знакомство обучающихся с деятельностью ВУЗа - серия экскурсий по научным кафедрам и лабораториям , тематические мастер-классы |
| 10 | Участие в профориентационных мероприятиях «Билет в будущее», «ПроЕктория», профессиональные пробы. |  | в течение учебного года | Куратор проекта, наставники, учителя | Официальные сайты ОО |
| 11 | Мониторинг «Независимая оценка качества знаний» по математике, физике |  | 1 раз в триместр | Зам.директора по УВР |  |
| 12 | Участие в форумах, конкурсах естественно – научной и математической направленности |  | в течение учебного года | Куратор проекта, наставники, учителя, | Официальные сайты ОО-УП |
| 3. Мероприятия для руководителей и педагогов инженерного класса технологического профиля |  |  |  |  |  |
| 1 | - организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам - совещание по вопросам реализации проекта «Инженерный класс технологического профиля в 2025 - 2026 учебном году» |  | в течение учебного года | Куратор проекта, наставники, учителя, |  |
| 2 | Круглый стол, презентация «Итоги учебного года» |  | Май 2025 | Куратор проекта, учителя, |  |
| 3 | Школьная модель развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: ресурсы, практика и результат (обсуждение итогов первого года реализации Проекта) в рамках заседания августовского педагогического совета. |  | август 2026 года | Куратор проекта, учителя | Материалы секционных заседаний августовского совещания |